## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: 18/12/2018 |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: 131 |  |  | Tecnico Evaluador: Yaritza Pérez |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
[13 empty] | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
[13 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1/T3 | 2 | 2 | 2018-09-17 | Realizada 100%. La 2da. Encuesta de Etica fue realizada en el mes de septiembre. | Cumplido | 3 | T1:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: califica como ''cumplido'', por haberse cumplido la actividad en su totalidad.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 2 | 2 | 20-sep.-18 | Realizada 100%. La charla de "Etica Ciudadana y Educación en Valores" fue realizada en septiembre. | Cumplido | 7 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. Calificación otorgada en función de la evidencia demostrada. Favor verificar el listado de asistencia. T3: califica como ''cumplido'', por haberse cumplido la actividad en su totalidad.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2 | 1 | 1 | 7 de junio 18 | Realizada 100% El Sr. Jose David Nuñez nos habló sobre la Etica en la Gestión Pública, deberes y derechos y el régimen ético. | Cumplido | 7
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  | 1 | 2018-10-30 | Finalizada 100%. Se envió comunicación al personal del CNZFE recordando la disposición de la CEP y que disponemos de buzón de sugerencias y correo electronico para dichos fines. | Cumplido | 1 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. Les recordamos que siempre deben indicarnos en la ''descripción de la actividad'' que ustedes disponen de un ''Formulario online y correo CEP cep@cnzfe.gob.do'', como constancia de los medios habilitados para recibir solicitudes de asesorías. T4: califica como cumplido en su conjunto.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T2 | 1 | 1 | 5 de febrero 18 | Avance 100% Actividad programada y realiza en febrero. | Cumplido | 2
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 1 | 2018-11-20 | Finalizada 100%. Se envió circular a los departamentos de la instución en donde se les reitera sobre la recepción de denuncias a traves de buzón fisico o digital. | Cumplido | 5 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. Conocemos que ustedes disponen de un ''buzón de denuncias'', pero es importante que ustedes siempre lo indiquen en la ''descripción de la actividad''. T4: califica como cumplido en su conjunto.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T2 | 1 | 1 | 17 de mayo 18 | Avance 100%. Circular enviada en mayo. Formulario online- | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T3 | 1 | 1 | 2018-09-17 | Avance 100%. Se envió circular y correo explicando. | Cumplido | 3
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 | 3 | 2018-10-23 | Finalizada 100%. Se realizó un informe sobre la evaluación trimestral y fue remitido al RAI de la institución. | Parcial | 7 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como parcial debido a que no se visualiza el acuse de recibo del RAI< se les rest[o un punto debido a ello.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2/T3 | 2 | 2 | 2018-09-27 | Realizada 100%. La Licda. Ana Felix nos impartió la charla sobre "Libre Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública. | Cumplido | 5 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: califica como ''cumplido'', por haberse cumplido la actividad en su totalidad.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1 | 1 | 1 | 2018-02-15 | Se envió una comunicación a los funcionarios que deben presentar declaración jurada y campaña de promoción en el mural. | Cumplido | 2
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | [5 empty] | N/A
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | N/A
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 3 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-05 | Se envió una comunicación al funcionario firmante y campaña de promoción en el mural. | Cumplido | 3
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 | 2 | 2018-12-10 | Finalizada 100%. Se realizó un informe sobre la gestión del funcionario firmante. | Cumplido | 4 | T2:Calificación parcial por ser una actividad continua T4: califica como cumplido en su conjunto.
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [8 empty] | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 4 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-01 | Entrega a los departamentos del Código de Pautas Éticas | Parcial | 2 | T2:Calificación otorgada en función de la evidencia demostrada. En el T1 ustedes nos enviaron un ''listado de asistencia'' donde no se indicaba que la actividad la había realizado la CEP, por cuanto no se valoró en ese momento la misma, sino que se colocó como ''no cumplida''. Se les consideró la evidencia demostrada en el T2 y se valoró de forma ''parcial'' por no haberse cumplido en la fecha establecida.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 4 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-23 | Se realizó una charla sobre la filosofía institucional: Misión, Visión y Valores | Cumplido | 4
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-23 | La DIGEIG impartió una charla sobre manejo y gestión de conflictos de interés. | Cumplido | 4
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 1 | 2018-12-28 | Finalizada 100%. Se realizó un cuadro de conflictos de interes y se actualiza cada mes. | Cumplido | 3 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T3 | 1 | 1 | 2018-09-28 | La CEP del CNZFE realizó una presentación y se la envió por correo a los servidores públicos del CNZFE. | Parcial | 1.5 | T3: se les califica como ''parcial'', puesto que realizaron esta actividad de forma virtual (por correo), conociendo la magnitud de este tema donde surgen muchas dudas sobre el mismo; por cuanto debieron haber realizado una parte presencial de esta actividad. Se les otorga una proporción de la puntuación de la actividad.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T2 | 1 | 1 | 25 de junio 18 | Avance 100% Se elaboró el diagnostico del mapa de corrupción y se notificó a la DIGEIG. | Cumplido | 3
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T3 | 1 |  |  | Se realizó un informe del cumplimiento de la Ley 41-08, y fue remitido a la DIGEIG. | Cumplido | 7
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T3 | 1 |  |  | Se realizó un informe de cumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y fue remitido a la DIGEIG. | Cumplido | 5
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  | El Plan de Trabajo CEP 2019 fue elaborado y remitido a la DIGEIG. | Cumplido | 4 | T3: les califica como ''parcial'', hasta tanto se les valide el POA 2019. Cuando este sea validado, se les colocará la puntuación completa, en el cuarto trimestre (T4). T4: pudimos verificar que su plan de trabajo 2019 fue validado.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 12 | Oct-Dic-18 | Finalizada 100%. Se realizaron reuniones ordinarias en los meses octubre - diciembre 18. | Cumplido | 6 | T1/T2: Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A | N/A | Oct-Dic-18 | Finalizada 100%. La Comisión de Etica del CNZFE asistió a las actividades programadas de la DIGEIG. | Cumplido | 1 | T1/T2:Calificación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A | N/A | N/A | No se han realizado cambios en la CEP del CNZFE. | Cumplido | 2 | T1/T2: Calficación parcial por ser una actividad continua. T3: calificación parcial por ser una actividad continua. T4: califica como cumplido en su conjunto.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T3/T4 | N/A | N/A | Jul-Dic-18 | Avance 100%. Aunque no tenemos CEP en la oficina regional de Santiago, les enviamos el material de las actividades realizadas en la oficina principal. | Cumplido | 2
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 95.5

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.5
2 | 6-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 9-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 79.31% | 10.34% | 0% | 0% | 10.34% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 95.5
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A